**Блок-схема подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения** *Приложение № 2*

*к Административному регламенту*

Направление МУП РГО «РежПром» ответа заявителю
о технической возможности подключения

Направление заявителем заявки
о возможности подключения
к системе теплоснабжения
в МУП РГО «РежПром»

Рассмотрение документов Заявителя , проверка представленных сведений и документов в течение **3 дней**

Направление заявителем запроса
в МУП РГО «РежПром»
о предоставлении технических условий

Подписание акта
о подключении (технологическом присоединении) объекта к системе теплоснабжения

Наличие технической возможности подключения к системе теплоснабжения

В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель в течение **5 рабочих дней** со дня получения заявки на подключение к системе теплоснабжения направляет заявителю письмо

В случае представления сведений и документов в полном объёме

Подписание договора
о технологическом подключении к системе теплоснабжения. В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении в течение **30 дней** после его направления исполнителем либо в случае отказа заявителя от его подписания поданная таким заявителем заявка наподключение аннулируется.

Получение технических условий на подключение
к системе теплоснабженияв течение **14 дней** со дня получения запроса о предоставлении ТУ

В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к содержанию заявки и составуприлагаемых документов

Уведомление заявителя о недостающих сведениях в течение 3 рабочих дней о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного уведомления представить недостающие сведения и документы.

Получение недостающих сведений в течение 20 дней

В случае не предоставления недостающих сведений по истечению 20 дней - аннулирование заявки и уведомление заявителя

Подготовка договора о подключении и направление проекта договора заявителю, при этом срок подключения недолжен превышать 3 года. Условия подключениявыдаются вместе с проектом договора о подключении, являются его неотъемлемой частью. Срок: **20 рабочих дней**

Аннулирование заявки, при непредставлении документов либо в случае отказа от его подписания заявителем

Направление заявителем
в МУП РГО «РежПром» заявки на заключение договора
о технологическом подключении

Подписание акта о готовности внутриплощадочных
и внутридомовых сетей
и оборудования подключаемогообъекта

Выполнение мероприятий
по подключению объекта
к системе теплоснабжения
**(нормативный срок 18 мес.)**

Заключение договора на теплоснабжение