**Срок и порядок проведения процедур в рамках подключения (технологического присоединения)**

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется в следующем порядке:

1. направление исполнителю заявки о подключении к системе теплоснабжения, ответ заказчику МУП РГО «РежПром» в течение **5 дней** со дня получения запроса;
2. В случае отсутствия технической возможности подключения исполнитель в течение **5 рабочих дней** со дня получения заявки на подключение к системе теплоснабжения направляет заявителю письмо;
3. В случае технической возможности подключения Заказчик направляет запрос о предоставлении технических условий;
4. МУП РГО «РежПром» в течение **14 дней** со дня получения запроса о предоставлении технических условий обязаны предоставить технические условия либо мотивированный отказ в выдаче указанных технических условий при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.
5. Заказчик направляет на бумажном носителе или в электронной форме в адрес исполнителя заявку на подключение к системе теплоснабжения;
6. МУП РГО «РежПром» в течение **20 рабочих дней** со дня получения заявки направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах.
7. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение **10 рабочих дней** со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении;
8. выполнение мероприятий по подключению, предусмотренных условиями подключения и договором о подключении (Нормативный срок подключения не может превышать 18 месяцев со дня заключения договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя);
9. составление акта о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя;
10. составление акта о подключении.

Подробнее описано в блок – схеме